VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO REZULTATAI

| Eil. nr. | Priemonės pavadinimas | Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai ir/ar jų reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Įrašai apie priemonės vykdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS DARBUOTOJUS BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“ |  |  |  |  |  |
| Veiklos kryptis „Visuomenės švietimas“ |  |  |  |  |  |
| 1. | Organizuoti viešųjų ryšių strategijos įgyvendinimo viešąjį pirkimą ir užtikrinti strategijoje numatytų priemonių 2016 m. įgyvendinimą: |  |  |  |  |
| 1.1. | Įvykdyti visuomenės nuomonės apie valstybinio socialinio draudimo suvokimą apklausą | Pateikti visuomenės nuomonės apklausos rezultatai | Komunikacijos skyrius | 2016-04-30 | Įvykdyta. Visuomenės nuomonės apie valstybinio socialinio draudimo suvokimą apklausa įvykdyta, jos rezultatai 2016-06-08 pristatyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) vadovybei. |
| 1.2. | Organizuoti viešųjų ryšių strategijos įgyvendinimo viešąjį pirkimą | Įvykęs pirkimas | Komunikacijos skyrius | 2016-05-31 | Įvykdyta. Dalies viešųjų ryšių strategijos – turinio projekto – pirkimas paskelbtas 2016-09-14, konkurso nugalėtojas paskelbtas 2017-01-16. |
| 1.3. | Užtikrinti viešųjų ryšių strategijoje 2016 m. numatytų priemonių įgyvendinimą | Įgyvendintos priemonės | Komunikacijos skyrius | 2016-12-31 | Įvykdymas nukeltas į 2017 m. Užsitęsus viešojo pirkimo sąlygų derinimui ir pirkimo organizavimo procedūroms, priemonės bus įgyvendinamas 2017 metais. |
| 2. | Įgyvendinti jaunimo švietimo apie valstybinio socialinio draudimo naudą projektą: |  |  |  |  |
| 2.1. | Parengti jaunimo švietimo apie valstybinio socialinio draudimo naudą projektą | Parengtas projektas | Komunikacijos skyrius | 2016-04-15 | Įvykdyta. Parengtas jaunimo švietimo apie valstybinio socialinio draudimo naudą projektas. |
| 2.2. | Surasti partnerius jaunimo švietimo apie valstybinio socialinio draudimo svarbą projektui įgyvendinti | Projekto partnerių skaičius: ne mažiau kaip 10 mokyklų, ne mažiau kaip 2 valstybinės institucijos/nevyriausybinės organizacijos | Komunikacijos skyrius | 2016-05-31 | Įvykdyta. Projekte dalyvauja daugiau nei 10 mokyklų, susitarta dėl bendradarbiavimo su Jaunimo reikalų departamentu, „Renkuosi mokyti“, Lietuvos banku. |
| 2.3. | Parengti mokomąją medžiagą, reikalingą įgyvendinant projektą | Parengta mokomoji medžiaga | Komunikacijos skyrius | 2016-09-01 | Įvykdyta. Parengta mokomoji medžiaga apie jaunimo švietimo projektą bei valstybinio socialinio draudimo naudą ir el. paštu išsiųsta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniams skyriams (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai, teritoriniai skyriai). |
| 2.4. | Įgyvendinti jaunimo švietimo projektą mokyklose | Į projektą įtrauktos ne mažiau kaip 10 mokyklų | Komunikacijos skyrius | 2016-11-30 | Įvykdyta. Į projektą įtraukta daugiau kaip 10 mokyklų. Parengta informacinė medžiaga (istorija, socialinės apsaugos sistema, garantijos ir t.t.), infografikai. Įvyko 40 susitikimų. Projekte dalyvavo visų Fondo valdybos teritorinių skyrių specialistai. Prieš pamokas ir po jų mokiniai pildė teminius klausimynus; rezultatas: prieš pamoką mokiniai teisingai atsakydavo į 5 iš 10 klausimų, po pamokos – į 7-8 klausimus. |
| 3. | Įgyvendinti projektą „Vyšninis vokas“: |  |  |  |  |
| 3.1. | Parengti projekto „Vyšninis vokas“ viešinimo planą | Parengtas projekto viešinimo įgyvendinimo planas | Komunikacijos skyrius, Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-07-30 | Įvykdyta. 2016 m. rugsėjo mėn. parengtas „Vyšninio voko“ projekto viešinimo priemonių įgyvendinimo planas. |
| 3.2. | Parengti projekto „Vyšninis vokas“ viešinimo priemones | Sukurti vaizdo klipai, parengtas pranešimas spaudai, pasirengta spaudos konferencijai, parengta dalomoji medžiaga žurnalistams, suplanuota vaizdo konferencija, parengtas turinio projektas, atnaujinti/parengti lankstinukai | Komunikacijos skyrius, Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-10-30 | Įvykdyta. Parengtas dalomosios informacijos žurnalistams ruošinys, sukurtas vaizdo klipas, sukurti interaktyvūs žemėlapiai – darbo užmokesčio pjūviai pagal savivaldybes. Vaizdo konferencija vyks kaip vienas iš turinio projekto priemonių. |
| 3.3. | Įgyvendinti projekto „Vyšninis vokas“ priemones | Sukurtas ir išplatintas „Vyšninis vokas“ | Komunikacijos skyrius, Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-12-31 | Įvykdymas nukeltas į 2017 m. Siekiant maksimaliai efektyviai pristatyti projektą visuomenei bei atkreipti kuo didesnį žmonių ir verslo atstovų dėmesį, projektas bus įgyvendinamas 2017 metais. Su skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“ sutarta, kad projektas startuos kaip vienas iš akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ renginių taip užtikrinant didesnę informacijos sklaidą ir stiprinant valstybės institucijų, atsakingų už šešėlinės ekonomikos mažinimą, bendradarbiavimo sistemiškumą. Sukurtas gyventojams siunčiamo „Vyšninio voko“ projektas, parengta programinė įranga. |
| 4. | Įgyvendinti visuomenės informavimo priemones dėl minimalios mėnesinės algos ir legalaus darbo stažo įtakos pensijos dydžiui | Ištransliuotas vaizdo klipas, išplatinti ne mažiau kaip 3 pranešimai spaudai, inicijuotos ne mažiau kaip 5 publikacijos spaudoje, inicijuoti ne mažiau kaip 2 interviu radijuje | Komunikacijos skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Ištransliuotas vaizdo klipas, išplatinti 3 pranešimai spaudai, inicijuota daugiau nei 20 publikacijų respublikinėje ir regioninėje žiniasklaidoje, 6 interviu radijuje, 1 interviu „Verslo žiniose“. |
| Veiklos kryptis „Klientų aptarnavimas“ |  |  |  |  |  |
| 5. | Įgyvendinti priemones dėl neviešos informacijos telefonu teikimo draudėjams Sodros informacijos centre | Draudėjams telefonu teikiama nevieša informacija | Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-04-01 | Įvykdyta. Įgyvendinus numatytas priemones nevieša informacija draudėjams pradėta teikti telefonu. |
| 6. | Įgyvendinti Sodros informacijos centro (toliau – SIC) teikiamų paslaugų plėtros priemones: |  |  |  |  |
| 6.1. | Atlikti SIC teikiamų paslaugų analizę | Parengta analizė, nustatytos veiklos tobulinimo priemonės | Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-11-30 | Įvykdyta. Per 2016 m. buvo atlikta pokalbių internetu kiekybinė ir kokybinė analizė. Kiekybinė analizė parodė, kokiais klausimais dažniausiai kreipiasi klientai ir kokios informacijos trūksta viešoje erdvėje, kad skambinimo poreikis sumažėtų. Kokybinė analizė parodė, kad kokybės užtikrinimui reikia peržiūrėti SIC specialistų vertinimo sistemą bei paruošti specialistus, kurie galėtų vertinti pokalbio kokybę. Taip pat buvo išanalizuoti SIC specialistų vykdomi perskambinimai, kas parodė, kad reikia papildyti taikomosiose sistemose informaciją. |
| 6.2. | Įgyvendinti SIC paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo priemones | Įgyvendintos priemonės | Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. - Parengta ir 2016-12-13 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-657 patvirtinta per SIC gautų nusiskundimų tvarka . - Atskirti SIC specialistai pagal konsultacijų teikimo kanalus. - Sukurtas naujas pokalbių temos pasirinkimo meniu (IVR). - Parengta pokalbių internetu ataskaita (chat). - Parengti šablonai teikiant atsakymus klientams į el. paklausimus. - Suderinti su teritoriniais skyriais operatyvių pašto dėžučių adresai. - Sudaryta techninė galimybė Fondo valdybos darbuotojams įvertinti pokalbius. - Sudaryta galimybė klientams įvertinti SIC pokalbius po vykusios konsultacijos telefonu (automatinė apklausa). - Pasiūlyti sprendimo variantai dėl praleistų skambučių mažinimo: - IVR aktualių temų grafikas bei balsinių pranešimų įrašai. - Atskambinimo funkcija klientams. - Darbo organizavimas (piko metu klientus konsultuoja telefonu grupių vadovės, pietų ir asmeninių pertraukų grafikas, dedikuoti specialistai, kurie atsako į e. paklausimus). |
| 7. | Įgyvendinti priemones klientų aptarnavimui tobulinti Klientų aptarnavimo skyriuose: |  |  |  |  |
| 7.1. | Atlikti Klientų aptarnavimo skyrių teikiamų paslaugų analizę | Atlikta analizė, nustatytos priemonės | Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-11-30 | Įvykdyta. - Atlikta klientų aptarnavimo specialistų, suregistruotų į ADIS sistemą klientų, apsilankymų teritoriniuose skyriuose analizė. - Atlikta priimamuosiuose išduodamų pažymų analizė. Numatytas įstaigų, su kuriomis 2017 m. bus susitikimai dėl duomenų teikimo sutarčių papildymo, sąrašas. - Išanalizuota galimybė gauti informaciją apie klientų srautus iš visų Klientų aptarnavimo skyrių priimamųjų. |
| 7.2. | Įgyvendinti Klientų aptarnavimo skyrių paslaugų kokybės gerinimo priemones | Įgyvendintos priemonės | Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. - Parengta pažyma apie klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis ir aptarnavimo kokybe už 2016 m. Klientų pasitenkinimas 2016 m. – 79,97%. - Išanalizuoti Klientų aptarnavimo skyrių klientų srautai. - Įgyvendintos priemonės klientų srautų valdymui: skyriaus darbo laikas, slenkantis darbuotojų darbo grafikas, pietų pertraukų grafikų didesnis kiekis, 0,5 etato darbuotojai, skyriuje migruojantys specialistai, išankstinė klientų registracija. - Aplankyta daugiau kaip 10 klientų priimamųjų per einamuosius metus, vertinant, kaip įgyvendintas klientų aptarnavimo standartas. - Įgyvendintas vizualinės atributikos prekių pirkimas – I etapo konkursas įvyko, II etapo planas 2017 m. sausio 27 d. - Išanalizuotas Klientų aptarnavimo skyrių specialistų darbo krūvis. - Išanalizuotas rezervinių specialistų poreikis. - Parengti standartizuoti darbo vietos aprašymai pagal darbo procedūras. - Parengtas klientų aptarnavimo kokybės stebėsenos aprašas. - Atliktas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau – Fondo administravimo įstaigos) palyginimas pagal aptarnavimo kokybę (Slapto kliento tyrimas). Ataskaitos paskelbtos intranete. - Parengta klientų aptarnavimo srities mokymo programa klientų aptarnavimo specialistams. - Parengta pašalpų srities mokymo programa klientų aptarnavimo specialistams. |
| 7.3. | Parengti ir įgyvendinti klientų aptarnavimo specialistų mokymo planą | Įvykdyti mokymai | Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-11-30 | Įvykdyta. Parengtas ir įgyvendintas klientų aptarnavimo specialistų mokymo planas. 2016-04-19 įvyko mokymai aktualiais įmokų administravimo ir pašalpų bei nedarbingumo kontrolės klausimais. |
| 8. | Standartizuoti siunčiamus dokumentus klientams valstybinio socialinio draudimo pašalpų srityje | Standartizuoti siunčiami dokumentai pašalpų srityje | Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-12-01 | Įvykdymas nukeltas į 2017 m. Nebuvo standartizuoti siunčiami dokumentai pašalpų srityje dėl pasikeitusių teisės aktų, susijusių su Socialiniu modeliu. |
| 9. | Informuoti visuomenę apie „Sodros“ teikiamas el. paslaugas per žiniasklaidos priemones, socialinę reklamą ir kt. komunikacijos kanalus: |  |  |  |  |
| 9.1. | Informuoti visuomenę per žiniasklaidos priemones apie „Sodros“ teikiamas el. paslaugas | Parengti ne mažiau kaip 3 pranešimai spaudai | Komunikacijos skyrius | 2016-10-30 | Įvykdyta. Parengtas ir išplatintas pranešimas spaudai „Kaip apskaičiuojama ligos pašalpa“; Neterminuotas prašymas skirti ligos išmoką: išplatinti 3 pranešimai. |
| 9.2. | Atnaujinti informacinius leidinius apie el. paslaugas | Atnaujinti ne mažiau kaip 2 leidiniai | Komunikacijos skyrius | 2016-04-30 | Įvykdyta. Atnaujinti leidiniai: „Asmeninė „Sodros“ paskyra gyventojui“; „Ar tikrai reikalinga pažyma“, „Ką daryti, jeigu susirgau“ „Išankstinė senatvės pensija“, „Senatvės pensija“, „Netekto darbingumo pensija“. |
| 9.3. | Informuoti visuomenę per soc. reklamą apie „Sodros“ teikiamas el. paslaugas | Parengti ir viešuosiuose ekranuose ištransliuoti ne mažiau kaip 2 vaizdo klipai | Komunikacijos skyrius | 2016-10-30 | Įvykdyta. Išplatinti vaizdo klipai apie neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką ir apie Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą. |
| 9.4. | Parengti ne mažiau kaip 2 prezentacijas apie el. paslaugas ir jas ištransliuoti Klientų aptarnavimo skyrių ekranuose | Parengta ir ištransliuota informacija | Komunikacijos skyrius | 2016-10-01 | Įvykdyta. Parengtos ir ištransliuotos 2 prezentacijos: - apie neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką; - apie senatvės pensijos amžiaus skaičiavimą. |
| 9.5. | Parengti ir išsiųsti Fondo valdybos teritoriniams skyriams demonstracinę medžiagą apie elektronines paslaugas | Parengta ir išsiųsta medžiaga | Komunikacijos skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Parengta 1 prezentacija apie neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką, parengta 1 prezentacija apie senatvės pensijos amžiaus skaičiavimą. |
| 10. | Atnaujinti elektroninę gyventojų aptarnavimo svetainę: |  |  |  |  |
| 10.1. | Atnaujinti elektroninės gyventojų aptarnavimo svetainės grafinę vartotojo sąsają | Atnaujinta sąsaja | Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-07-31 | Įvykdyta. Atnaujinta elektroninės gyventojų aptarnavimo svetainės grafinė vartotojo sąsaja. |
| 10.2. | Informuoti visuomenę apie elektronines paslaugas, teikiamas per elektroninę gyventojų aptarnavimo svetainę | Parengtas ir išplatintas vaizdo klipas, parengtas pranešimas spaudai, inicijuoti 2 straipsniai spaudoje, atnaujintas 1 informacinis lankstinukas | Komunikacijos skyrius | 2016-09-30 | Įvykdyta. Parengtas ir išplatintas vaizdo klipas, išleistas informacinis lankstinukas „Asmeninė „Sodros“ paskyra gyventojui“, parengti 2 pranešimai spaudai apie elektronines paslaugas, inicijuota per 10 straipsnių spaudoje. |
| 11. | Atnaujinti „Sodros“ interneto svetainę: |  |  |  |  |
| 11.1. | Inicijuoti viešąjį pirkimą dėl interneto svetainės priežiūros ir vystymo | Įvykęs pirkimas | Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-02-29 | Įvykdyta. Viešųjų pirkimų skyriui 2016-04-14 pateikta Interneto svetainės www.sodra.lt. priežiūros ir vystymo paslaugų viešojo pirkimo paraiška VP-53. 2016-09-26 įvykęs interneto svetainės priežiūros ir vystymo pirkimas F1-0-120. |
| 11.2. | Atnaujinti „Sodros“ interneto svetainės dizainą pagal Fondo valdybos grafinio stiliaus vadovo nuostatas | Atnaujintas svetainės dizainas | Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-03-31 | Įvykdyta. „Sodros“ interneto svetainės dizainas atnaujintas 2016-03-29. |
| 12. | Įgyvendinti neterminuoto prašymo dėl valstybinio socialinio draudimo ligos pašalpų skyrimo projektą: |  |  |  |  |
| 12.1. | Pasirengti dirbti pagal naujus valstybinio socialinio draudimo ligos pašalpų skyrimo procesus, skiriant šias pašalpas pagal neterminuotus prašymus | Pasirengta valstybinio socialinio draudimo ligos pašalpas skirti pagal neterminuotą prašymą | Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2016-08-16 | Įvykdyta. Pasirengta valstybinio socialinio draudimo ligos pašalpas skirti pagal neterminuotą prašymą: - 2016-02-10 pateiktas programinės įrangos užsakymas Nr. 87-77; - 2016-04-21 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-191 patvirtinta neterminuoto prašymo forma. Fondo valdybos direktoriaus 2016-06-23 įsakymu Nr. V-312 nustatyta, kad šios formos galioja nuo 2016-08-16. |
| 12.2. | Analizuoti valstybinio socialinio draudimo ligos pašalpų skyrimo pagal neterminuotus prašymus darbo procedūras ir stebėti atnaujinto proceso eigą | Atlikta analizė, pateiktos išvados | Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Atlikta analizė bei pateiktos išvados apie svarbiausius pastebėjimus ir siūlymus, kaip būtų galima patobulinti ligos pašalpos skyrimo procesą pagal neterminuotą prašymą 2016-12-30 pažymoje Nr. 85-662. |
| 12.3. | Informuoti visuomenę apie galimybes teikti neterminuotą prašymą valstybinio socialinio draudimo ligos pašalpai gauti | Parengtas ir išplatintas 1 vaizdo klipas, sukurtas ir paskelbtas 1 baneris, išplatintas 1 pranešimas spaudai, inicijuotos ne mažiau kaip 5 publikacijos spaudoje/interviu radijuje | Komunikacijos skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Parengtas ir išplatintas 1 vaizdo klipas, sukurtas ir paskelbtas 1 baneris, išplatintas 1 pranešimas spaudai, kitas rengiamas, inicijuota daugiau kaip 90 publikacijų respublikinėje ir regioninėje spaudoje, daugiau kaip 5 interviu radijuje. |
| 13. | Užtikrinti sklandų valstybinio socialinio draudimo pašalpų ir kitų išmokų perskaičiavimą pagal Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimą | Savalaikis pašalpų ir išmokų perskaičiavimas | Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2016-06-30 | Įvykdyta. Teikiamos konsultacijos Fondo valdybos Informacinės sistemos plėtros skyriaus specialistams dėl programinės įrangos pakeitimo pagal 2015 m. pateiktus užsakymus dėl pašalpų ir kitų išmokų perskaičiavimo dėl sumažinto darbo užmokesčio gražinimo. 2016-05-4/5 įvyko seminaras Fondo valdybos teritorinių skyrių atstovams dėl pašalpų ir išmokų perskaičiavimo. |
| 14. | Užtikrinti sklandų naujai priskirtų funkcijų (Pareigūnų ir karių pensijų skyrimas buvusiems Vidaus reikalų pareigūnams ir jų šeimos nariams bei Pareigūnų ir karių pensijų, paskirtų Krašto apsaugos ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės saugumo departamento tarnautojams ir jų šeimos nariams, mokėjimas) vykdymą: |  |  |  |  |
| 14.1. | Programinės įrangos pagalba skirti Pareigūnų ir karių pensijas buvusiems Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams ir jų šeimos nariams | Pensijos skiriamos programinės įrangos pagalba | Pensijų skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui 2016 metais buvo teikiamos konsultacijos aktualiais pareigūnų ir karių pensijų skyrimo klausimais (2016-01-01 įsakymas dėl komandiruotės Nr. K-1; 2016-01-14 įsakymas dėl komandiruotės Nr. K-3; 2016-01-26 įsakymas dėl komandiruotės Nr. K-10; 2016-02-09 Nr. K-18; 2016-02-23 įsakymas dėl komandiruotės Nr. K-22; 2016-05-04 įsakymas dėl komandiruotės Nr. K-50; 2016-05-19 įsakymas dėl komandiruotės Nr. K-61). Parengtos pavyzdinės prašymų dėl pareigūnų ir karių pensijų bei našlių ir našlaičių pensijų skyrimo formos (patvirtintos 2016-01-20 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-28). Parengtas Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei valstybinių pensijų, kompensacinių išmokų ir rentų mokėjimo darbo procedūrų aprašas (patvirtintas 2016-03-25 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-147). 2016-12-30 pateikti programinės įrangos pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms paskirti asmenims, paskiausiai tarnavusiems vidaus reikalų sistemoje, sukūrimo užsakymai Nr. KTM-8484, 8485, 8486 ir 8487. |
| 14.2. | Koordinuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriuje mokėtinų pareigūnų ir karių pensijų, paskirtų Krašto apsaugos ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės saugumo departamento tarnautojams ir jų šeimos nariams, perėmimą | Perimtos ir mokamos pensijos | Pensijų skyrius | 2016-03-01 | Įvykdyta Perimtas pareigūnų ir karių pensijų, paskirtų Krašto apsaugos ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės saugumo departamento tarnautojams ir jų šeimos nariams, mokėjimas (2016-01-12 dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 18-4/A2-12; 2016-01-12 duomenų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. VL-6/IV-3; 2016-01-12 duomenų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. VL-4; 2016-01-12 dokumentų perdavimo aktas Nr. L-01-143/A2-115). Pateikti programinės įrangos užsakymai (2016-01-06 Nr.87-1; 2016-01-06 Nr.87-2; 2016-01-06 Nr.87-3; 2016-01-15 Nr.87-32; 2016-01-19 Nr.87-41; 2016-02-10 Nr.87-78). |
| 15. | Užtikrinti sklandų Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo įgyvendinimą | Laiku išmokėtos išmokos | Pensijų skyrius | 2016-10-01 | Įvykdyta. Pateikti programinės įrangos užsakymai (2016-01-06 Nr. 87-1; 2016-01-06 Nr.87-2; 2016-01-12 Nr. 87-11; sukurtos sprendimų formos dėl pensijų kompensavimo ir 2016-01-15 pateiktas programinės įrangos sprendimams formuoti užsakymas Nr. 87-24, 2016-01-20 Nr.87-45; 2016-01-27 Nr.87-52; 2016-04-07 Nr. 87-158; 2016-05-30 Nr. 87-236), 2016-03-30 seminare Fondo valdybos teritoriniams skyriams ir Užsienio išmokų tarnybai paaiškinta pensijų kompensavimo tvarka ir terminai (2016-03-29 įsakymas dėl komandiruotės Nr. K-34). Fondo valdybos teritoriniams skyriams 2016-05-31 el. paštu buvo pateikti nurodymai dėl kompensuojamųjų sumų išmokėjimo birželio mėn. Teritoriniams skyriams 2016-07-07 raštu Nr. (1.11E)I-4082 pateikti nurodymai dėl pažymų apie mirusiems asmenims priklausiusias kompensacijas siuntimo notarams. |
| 16. | Užtikrinti sklandų Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimą | Laiku išmokėtos išmokos | Pensijų skyrius | 2016-10-01 | Įvykdyta. Numatyti parengiamieji darbai pensijoms perskaičiuoti įgyvendinti tam, kad pensijų nepriemokos būtų išmokėtos 2016 m. lapkričio mėn. kaip numatyta įstatyme. Pensijoms pagal šį įstatymą perskaičiuoti pateikti programinės įrangos užsakymai (2016-02-08 Nr. 87-76; 2016-02-18 Nr. 87-81; 2016-04-21 Nr. 87-179; 2016-04-21 Nr.87-180; 2016-05-04 Nr. 87-193; 2016-05-27 Nr. 87-225; 2016-09-21 keitimo užsakymas KTM-1828; 2016-07-29 sukurtos sprendimų formos dėl naujo dydžio pensijų skyrimo ir 2016-09-22 keitimo užsakymas KTM-1848; 2016-09-23 keitimo užsakymas KTM-1939; 2016-09-23 keitimo užsakymas KTM-1940; 2016-09-28 keitimo užsakymas KTM-1915; 2016-09-29 keitimo užsakymas KTM-2486; 2016-10-07 keitimo užsakymai KTM-2674, KTM-2676, KTM-2681, KTM-2683 ir KTM-2684). 2016-05-23 raštu Nr. (11.4E)I-3056 teritoriniai skyriai buvo įpareigoti ne vėliau kaip iki 2016-09-01 perskaičiuoti valstybines socialinio draudimo pensijas teisėjų valstybinių pensijų gavėjams ir duomenis apie perskaičiuotas pensijas pateikti Nacionalinei teismų administracijai. Teritoriniams skyriams 2016-10-11 el. paštu buvo paaiškinta valstybinių socialinio draudimo pensijų perskaičiavimo tvarka ir terminai. Paskirtųjų valstybinių socialinio draudimo pensijų dydžių skirtumas, susidaręs perskaičiavus šias pensijas pagal patikslintas draudžiamąsias pajamas, buvo išmokėtas 2016 m. lapkričio mėn. |
| Veiklos kryptis „Procesų tobulinimas“ |  |  |  |  |  |
| 17. | Išanalizuoti nedarbingumo kontrolės rodiklius, nustatyti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybę: |  |  |  |  |
| 17.1. | Išanalizuoti 2015 metais atliktos nedarbingumo kontrolės kokybės rodiklius pagal kiekvieną Fondo valdybos teritorinį skyrių) ir pateikti išvadas | Atlikta analizė, pateiktos išvados | Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2016-04-30 | Įvykdyta. Išanalizuoti 2015 m. rodikliai. Išvados pateiktos 2016-03-16 pažymoje Nr. 85-131 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių veiklos vertinimo“. |
| 17.2. | Apibendrinti geriausius nedarbingumo kontrolės rezultatus pasiekusių Fondo valdybos teritorinių skyrių praktiką | Apibendrinta praktika | Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2016-07-31 | Įvykdyta. Aplankyti Fondo valdybos Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Marijampolės ir Šiaulių teritoriniai skyriai, parengtas praktikos apibendrinimas (2016-09-02 pažyma Nr. 85-425). |
| 17.3. | Organizuoti mokymus Fondo valdybos teritorinių skyrių nedarbingumo kontrolės specialistams | Apmokyti visi nedarbingumo kontrolės specialistai | Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2016-08-30 | Įvykdyta. 2016-09-29-30 d. Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje organizuoti mokymai nedarbingumo kontrolės specialistams. |
| 17.4. | Įgyvendinti priemones nedarbingumo kontrolės gerinimui ir stebėti operatyviosios nedarbingumo kontrolės pokyčius | Įgyvendintos priemonės, atlikta analizė ir pateiktos išvados | Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Kas mėnesį buvo stebimi ir apibendrinami Fondo valdybos teritorinių skyrių operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės rezultatai. Išvados pateiktos 2016-12-15 rašte Nr. (11.4E) I-7087 „Dėl nedarbingumo kontrolės vykdymo“. |
| 18. | Išanalizuoti nedarbo socialinio draudimo išmokų permokų susidarymo priežastis, nustatyti ir įgyvendinti permokas mažinančias priemones: |  |  |  |  |
| 18.1. | Atlikti 2015 metais nustatytų nedarbo socialinio draudimo išmokų permokų susidarymo priežasčių analizę ir pateikti išvadas | Atlikta analizė, pateiktos išvados | Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2016-04-30 | Įvykdyta. Išanalizuotos nedarbo socialinio draudimo išmokų permokų susidarymo priežastys, nustatytos priemonės, mažinančios permokų susidarymą bei parengtos rekomendacijos - Nedarbo socialinio draudimo išmokų permokų mažinimo priemonių planas. |
| 18.2. | Pateikti rekomendacijas dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų permokų mažinimo | Pateiktos rekomendacijos | Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2016-05-31 |  |
| 18.3. | Įgyvendinti priemones, mažinančias permokų susidarymą, bei vykdyti nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo stebėseną, analizuojant permokų pokyčius | Įgyvendintos priemonės, pateikta kiekvieną mėnesį nustatytų permokų analizė | Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Kas mėnesį buvo stebimi ir analizuojami duomenys apie nustatytų permokų atvejų skaičių ir sumas. Apibendrinti 2016 m. I pusmečio duomenys pateikti 2016-08-29 pažymoje Nr. 85-411, 2016 m. III ketvirčio – 2016-11-28 pažymoje Nr. 85-59 bei 2016 m. sausio – lapkričio mėn. – 2016-12-30 pažymoje Nr. 85-663. |
| 19. | Įgyvendinti priemones, padėsiančias išvengti pensijų ir kitų išmokų permokų susidarymo: |  |  |  |  |
| 19.1. | Peržiūrėti Išmokų taikomojoje sistemoje formuojamas pagalbines ataskaitas, skirtas užtikrinti teisingą pensijų ir kitų išmokų skyrimą ir/ar mokėjimą, ir, siekiant kuo efektyvesnio pensijų specialistų darbo bei išvengti permokų susidarymo rizikos, teikti užsakymus dėl programinės įrangos, formuojančios šias ataskaitas, tobulinimo | Peržiūrėtos pagalbinės ataskaitos bei pateikti programinės įrangos užsakymai | Pensijų skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Išmokų taikomojoje sistemoje formuojamos pagalbinės ataskaitos, skirtos užtikrinti teisingą pensijų ir kitų išmokų skyrimą ir/ar mokėjimą, peržiūrėtos ir, siekiant kuo efektyvesnio pensijų specialistų darbo bei išvengti permokų susidarymo rizikos, 2016-12-13 pateiktas užsakymas KTM-7361 dėl programinės įrangos, formuojančios šias ataskaitas, tobulinimo. |
| 19.2. | Peržiūrėti Fondo valdybos teritorinių skyrių pensijų veiklos srities specialistų tipinius prieigos aprašus ir, siekiant kuo efektyvesnio pensijų specialistų darbo, Fondo valdybos Personalo valdymo skyriui teikti pasiūlymus dėl vaidmenų susisteminimo pagal standartines pareigybes | Peržiūrėti tipiniai prieigos aprašai ir pateikti pasiūlymai dėl vaidmenų susisteminimo | Pensijų skyrius | 2016-04-01 | Įvykdyta. Fondo valdybos Pensijų skyrius peržiūrėjo teritorinių skyrių pareigybių tipinius prieigos aprašus ir 2016-03-25 el. paštu Fondo valdybos Personalo valdymo skyriui pateikė pasiūlymus dėl vaidmenų susisteminimo pagal standartines pareigybes. |
| 19.3. | Siekiant išvengti našlių pensijų permokų susidarymo rizikos, tęsti našlių pensijų skyrimo pagrįstumo tikrinimą | Gyventojų registre tikrinami duomenys apie našlių pensijų gavėjų santuokas | Pensijų skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Fondo valdybos Pensijų skyrius 2016 metais patikrino 22753 našlių pensijų gavėjų santuokų duomenis, nustatytos 244 nutrauktos santuokos (2016-04-06 pažyma apie santuokos duomenų tikrinimo rezultatus Nr. 85-174 (už 2016 m. I ketvirtį ), 2016-07-07 pažyma apie santuokos duomenų tikrinimo rezultatus Nr. 85-341 (už 2016 m. II ketvirtį), 2016-10-18 pažyma apie santuokos duomenų tikrinimo rezultatus Nr. 85-526 (už 2016 m. III ketvirtį) ir 2017-01-19 pažyma apie santuokos duomenų tikrinimo rezultatus Nr. 85-39 (už 2016 m. IV ketvirtį). |
| 19.4. | Siekiant išvengti pensijų permokų susidarymo rizikos, koordinuoti tikrinimą, ar pensijų gavėjai negauna pensijų kitose valstybėse | Tikrinama, ar pensijų gavėjai negauna pensijų kitose valstybėse | Pensijų skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Teritoriniai skyriai bei Užsienio išmokų tarnyba 2016 metais tikrindami, ar pensijų gavėjai negauna pensijų kitose valstybėse, nustatė 23 pensijų mokėjimo už tą patį stažą kitoje valstybėje atvejus (pensijų permokas). (Patikrinimo rezultatai: Užsienio išmokų tarnybos 2016-02-04 raštas Nr.(1.37E)SDE-609, 2016-03-14 Nr.(1.37E)SDE-933 ir 2016-05-09 raštas Nr.(1.37E)SDE-1341; Šilalės skyriaus 2016-03-25 raštas Nr. (1.15E) S-E-680, 2016-06-29 raštas Nr. (1.15E)S-E-1409 ir 2016-10-03 raštas Nr. (1.15E) S-E-2349; Marijampolės skyriaus 2016-04-29 raštas Nr. (10.44E)S-7843; Panevėžio skyriaus 2016-09-21 raštas Nr. (10.10E) 3E-3987 ir 2016-12-12 raštas Nr. (10.10E) 3E-5939; Kauno skyriaus 2016-09-21 raštas Nr. (10.130E)S-79005; Vilniaus skyriaus 2016-07-18 raštas Nr. (6.12E) 3E-13030; Klaipėdos skyriaus 2016-06-30 raštas Nr. SIE-4199, 2016-09-29 raštas Nr. SIE-6853 ir 2016-12-30 raštas Nr. SIE-49966; Mažeikių skyriaus 2016-09-22 raštas Nr. (1.5E)-IE-4949. |
| 19.5. | Parengti Pensijų, kompensacijų, kitų išmokų bylų bei Kaupiamųjų duomenų bylų dokumentų tvarkymo ir saugojimo Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose ir Užsienio išmokų tarnyboje tvarkos aprašą atsižvelgiant į patvirtintas darbo procedūras | Parengtas tvarkos aprašas | Pensijų skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Parengtas Pensijų ir kitų išmokų bylų duomenų tvarkymo ir saugojimo Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose ir Užsienio išmokų tarnyboje tvarkos aprašas, kuris patvirtintas 2016-12-27 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-694. |
| 19.6. | Siekiant išvengti našlaičių pensijų permokų susidarymo rizikos, dalyvauti rengiant asmens duomenų teikimo sutarties su Švietimo informacinių technologijų centru keitimo projektą dėl duomenų apie Studentų registre atliktus pakeitimus gavimo | Dalyvauta rengiant sutarties pakeitimo projektą | Pensijų skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. 2016-07-25 Susitarimu Nr. ADS-45/P5-89 ir 2016-09-28/29 Susitarimu Nr. P5-95/ADS-57 pakeista Duomenų teikimo sutartis. Atitinkami programinės įrangos keitimo užsakymai pateikti 2016-08-08 (Nr.87-309) ir 2016-10-13 (KTM-7361). Švietimo ir mokslo ministerija 2016-10-07 raštu Nr. SR-4375 informavo apie parengtą Švietimo ir mokslo ministro įsakymo projektą, kuris leis operatyviau gauti duomenis apie asmenų, gaunančių našlaičių pensijas, studijų pabaigą ir leis išvengti dėl pavėluotai gaunamų duomenų apie studijų pabaigą dabar susidarančių pensijų permokų. |
| 20. | Sukurti nemokumo rizikos išankstinio nustatymo modelį: |  |  |  |  |
| 20.1. | Suderinti nemokumo rizikos išankstinio nustatymo paslaugos parametrus su paslaugos teikėju | Suderinti nemokumo rizikos išankstinio nustatymo paslaugos parametrai | Įmokų administravimo skyrius | 2016-08-31 | Įvykdymas nukeltas į 2017 m. Svarstoma nemokumo rizikos išankstinio nustatymo modelio paslaugos apimtis, kuri bus reikalinga Fondo administravimo įstaigoms. |
| 20.2. | Organizuoti nemokumo rizikos išankstinio nustatymo paslaugos gavimą ir panaudojimą | Organizuotas nemokumo rizikos išankstinio nustatymo paslaugos gavimas ir panaudojimas | Įmokų administravimo skyrius | 2016-11-30 |  |
| 20.3. | Organizuoti mokymus Fondo valdybos teritorinių skyrių darbuotojams apie nemokumo rizikos išankstinio nustatymo paslaugos gavimą ir panaudojimą | Suorganizuoti mokymai Fondo valdybos teritorinių skyrių darbuotojams | Įmokų administravimo skyrius | 2016-11-30 |  |
| 21. | Supaprastinti skolų išieškojimo procesus: |  |  |  |  |
| 21.1. | Parengti ir pateikti tvirtinti Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių pakeitimą dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo diferenciacijos pagal išieškotinos skolos dydį | Parengtas ir pateiktas tvirtinti Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių pakeitimas | Įmokų administravimo skyrius | 2016-11-30 | Įvykdyta. Parengtos ir patvirtintos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės, Fondo valdybos direktoriaus 2016-12-29 įsakymu Nr. V-713 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. |
| 21.2. | Parengti ir pateikti tvirtinti Skolos išieškojimo perdavimo Europos Sąjungos valstybės narės, Europos Ekonominės Erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingai įstaigai darbo procedūrų aprašymą | Parengtas ir pateiktas tvirtinti darbo procedūrų aprašymas | Įmokų administravimo skyrius | 2016-10-31 | Įvykdyta. Parengtas ir patvirtintas darbo procedūrų aprašas Fondo valdybos direktoriaus 2016-11-04 įsakymu Nr. V-564 „Dėl skolų išieškojimo perdavimo ES, EEE arba Šveicarijos kompetentingoms įstaigoms darbo procedūrų aprašymo patvirtinimo“. |
| 21.3. | Parengti raštą Fondo valdybos teritoriniams skyriams su patikslintais ES kompetentingų įstaigų (dėl socialinio draudimo įmokų išieškojimo) adresais | Parengtas raštas Fondo valdybos teritoriniams skyriams | Įmokų administravimo skyrius | 2016-09-30 | Įvykdyta. Buvo parengtas Fondo valdybos 2016-10-05 raštas Nr. (9.24) I-5682 teritoriniams skyriams „DĖL SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ IŠIEŠKOJIMO PAGAL 2009 M. RUGSĖJO 16 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (EB) NR. 987/2009“. Rašte buvo patikslinti ES kompetentingų įstaigų adresai. |
| 22. | Inicijuoti teisės aktų pakeitimą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo nuostolių sumažinimo, kai mokamos išeitinės išmokos bankrutuojančių įmonių darbuotojams | Inicijuotas teisės aktų pakeitimas | Įmokų administravimo skyrius | 2016-07-31 | Neteko galios. Atsižvelgiant į 2016-10-19 Fondo valdybos direktoriaus įsakymą Nr. V-539. Buvo siūloma inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad iš Garantinio fondo būtų sumokamos ne tik pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 19 straipsnio 2 dalį atleidžiamiems darbuotojams skiriamos išeitinės išmokos, bet ir ta dalimi, kuria jos iš Garantinio fondo kompensuojamos darbuotojams, būtų į Valstybinio socialinio draudimo fondą už darbuotojus sumokamos nuo minėtų išeitinių išmokų priskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – VSD įmokos). Rengiant minėtą raštą buvo gauta Fondo valdybos Teisės skyriaus nuomonė, kad teikiamas pasiūlymas, kaip spręsti situaciją, abejotinas dėl to, kad sprendžia problemą tik iš dalies ir valstybės pinigų fondo sąskaita, nes nuo Garantinio fondo darbuotojui nekompensuojamos išeitinės išmokos dalies (viršijančios 2 MMA) įmokos vis tiek nebus sumokėtos. Be to Garantinis fondas, išmokėjęs sumas (dėl VSD įmokų mokėjimo didesnes), reiškia kreditorinį reikalavimą (dėl VSD įmokų mokėjimo didesnį) bankrutuojančiai įmonei ir stoja į vieną kreditorių eilę su Fondo valdybos teritoriniais skyriais, tik su didesniu reikalavimu, dėl ko Fondo valdybos teritorinių skyrių atgaunamas kreditorinių reikalavimų procentas bankroto proceso metu tikėtina dar sumažėtų. Rašto projekto rengimo metu siūlymas buvo aptartas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri išreiškė nuomonę, kad minėto siūlymo įgyvendinimo galimybių nėra. |
| 23. | Organizuoti Fondo valdybos teritorinių skyrių darbą su draudėjais, mokančiais darbo užmokestį, mažesnį negu minimali mėnesinė alga: |  |  |  |  |
| 23.1. | Organizuoti pasitarimus su Fondo valdybos teritoriniais skyriais dėl darbo su draudėjais, mokančiais darbo užmokestį, mažesnį negu minimali mėnesinė alga | Suorganizuoti pasitarimai su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybine darbo inspekcija ir Fondo valdybos teritoriniais skyriais | Įmokų administravimo skyrius | 2016-11-30 | Įvykdyta. Suorganizuoti pasitarimai su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybine darbo inspekcija (2016-03-04, 2016-06-28, 2016-08-29, 2016-12-21). Per 2016 m. vasario ir rugpjūčio bei rugsėjo mėnesius suorganizuoti po du kartus pasitarimai su visais Fondo valdybos teritoriniais skyriais dėl darbo su draudėjais, mokančiais darbo užmokestį, mažesnį negu minimali mėnesinė alga. Taip pat 2016-04-07/08 dienomis vykusio Fondo valdybos teritorinių skyrių direktorių pasitarimo metu aptarti aktualūs klausimai, susiję su darbo užmokesčiu, mažesniu nei minimali mėnesinė alga. Darbo su draudėjais, mokančiais darbo užmokestį, mažesnį negu minimali mėnesinė alga tobulinimas su Fondo valdybos teritoriniais skyriais aptartas 2016-05-12/13 Klaipėdoje vykusiame seminare įmokų administravimo klausimais. |
| 23.2. | Dalyvauti visuose pasitarimuose su Valstybine mokesčių inspekcija ir Valstybine darbo inspekcija dėl darbo su draudėjais, mokančiais darbo užmokestį, mažesnį negu minimali mėnesinė alga | Dalyvauta visuose pasitarimuose su Valstybine mokesčių inspekcija ir Valstybine darbo inspekcija dėl darbo su draudėjais, mokančiais darbo užmokestį, mažesnį negu minimali mėnesinė alga | Įmokų administravimo skyrius | 2016-11-30 | Įvykdyta. 2016-03-04, 2016-06-28, 2016-08-29, 2016-12-21 dalyvauta pasitarimuose su Valstybine mokesčių inspekcija ir Valstybine darbo inspekcija dėl vengimo darbuotojams mokėti minimalią mėnesinę algą. |
| 23.3. | Apsvarstyti Darbo su draudėjais, kurių bent dešimtadaliui darbuotojų mokamas mažesnis atlyginimas nei minimalioji mėnesinė alga, darbo procedūrų aprašymo poreikį, ir nustačius darbo procedūrų aprašymo poreikį, parengti aprašymą | Atlikta poreikio analizė ir nustačius poreikį parengtas bei pateiktas tvirtinti darbo procedūrų aprašymas | Įmokų administravimo skyrius | 2016-09-30 | Įvykdyta. Buvo parengta 2016-09-30 pažyma Nr. 85-488 „Darbo su draudėjais, kurių bent 1/10 darbuotojų mokamas mažesnis atlyginimas nei minimali mėnesinė alga, darbo procedūrų aprašymo reikalingumo analizė“. Pažymoje, atlikus analizę, buvo konstatuota, kad dabartiniame etape taikomos prevencijos ir kontrolės priemonės draudėjams, kurie moka darbo užmokestį ne didesnį už minimalų, yra pakankamos ir nėra būtina nustatyti papildomas teritorinių skyrių veiksmų standartizavimo procedūras bei procedūrų aprašus. |
| 24. | Įgyvendinti priemones, padėsiančias užkirsti kelią nesąžiningiems draudėjams ir apdraustiesiems piktnaudžiauti valstybinio socialinio draudimo teikiama nauda: |  |  |  |  |
| 24.1. | Parengti Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių projektą, numatant galimybę neįrašyti į Registro duomenų bazę draudėjų, nevykdančių socialinio draudimo prievolių, teikiamų socialinio draudimo pranešimų duomenų apie apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas | Parengtas taisyklių projektas | Registrų tvarkymo skyrius | 2016-05-31 | Įvykdyta. Parengtas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių projektas 2016-03-22 tarnybiniu pranešimu Nr. 85-137 „Dėl įsakymo projekto derinimo“ pateiktas Fondo valdybos skyriams derinimui bei 2016-04-19 pateiktas derinimui su visuomene. Šis pakeitimas priimtas 2016-10-29 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-501. |
| 24.2. | Parengti Registro tvarkymo darbo procedūrų aprašymo projektą, nustatant specialistų veiksmus dėl sustabdytų socialinio draudimo pranešimų | Parengtas darbo procedūrų aprašymo projektas | Registrų tvarkymo skyrius | 2016-05-31 | Įvykdyta. Fondo valdybos direktoriaus 2016-06-21 įsakymu Nr. V-298 patvirtintas Registro tvarkymo darbo procedūrų aprašas ir draudėjų bylose ar atskirose dokumentų bylose saugomų draudėjų dokumentų sąrašas. |
| 24.3. | Parengti programinės įrangos užsakymą dėl piktnaudžiaujančių draudėjų teikiamų socialinio draudimo pranešimų stabdymo ir jų duomenų neįrašymo į Registrą | Pateiktas programinės įrangos užsakymas | Registrų tvarkymo skyrius | 2016-05-31 | Įvykdyta. 2016-03-25 parengtas programinės įrangos užsakymas Nr. 87-137. |
| 25. | Mažinti apdraustųjų, už kuriuos nepateikti duomenys apie jų draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, skaičių: |  |  |  |  |
| 25.1. | Parengti Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių projektą, numatant galimybę Fondo valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva Registro duomenų bazėje įrašyti apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą | Parengtas taisyklių projektas | Registrų tvarkymo skyrius | 2016-05-31 | Įvykdyta. Parengtas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių projektas 2016-03-22 tarnybiniu pranešimu Nr. 85-137 „Dėl įsakymo projekto derinimo“ pateiktas Fondo valdybos skyriams derinimui bei 2016-04-19 pateiktas derinimui su visuomene. Šis pakeitimas priimtas 2016-10-29 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-501. |
| 25.2. | Parengti Registro tvarkymo darbo procedūrų aprašymo projektą, numatant veiksmus, būtinus valstybinio socialinio draudimo pabaigos nustatymui ir įrašymui į Registro duomenų bazę Fondo valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva | Parengtas darbo procedūrų aprašymo projektas | Registrų tvarkymo skyrius | 2016-05-31 | Įvykdyta. Fondo valdybos direktoriaus 2016-06-21 įsakymu Nr. V-298 patvirtintas Registro tvarkymo darbo procedūrų aprašas ir draudėjų bylose ar atskirose dokumentų bylose saugomų draudėjų dokumentų sąrašas. |
| 25.3. | Parengti programinės įrangos užsakymo dėl apdraustųjų, už kuriuos nepateikti duomenys už ne trumpesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį, sąrašo sudarymo projektą | Pateiktas programinės įrangos užsakymas | Registrų tvarkymo skyrius | 2016-05-31 | Įvykdyta. 2016-05-31 parengtas programinės įrangos užsakymas Nr. 87-240. |
| Veiklos kryptis „Žmogiškųjų išteklių valdymas“ |  |  |  |  |  |
| 26. | Vystyti įstaigų kultūrą (stiprinti ir palaikyti darbuotojų įsitraukimą, didinti pasitenkinimą): |  |  |  |  |
| 26.1. | Užtikrinti darbuotojų mokymų organizavimą | Pagal patvirtintą planą įvykdyti vidiniai ir išoriniai mokymai | Personalo valdymo skyrius | 2016-12-15 | Įvykdyta. Iki 2016-10-24 pagal patvirtintą Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2016 m. bendrąjį mokymo planą (toliau – 2016 m. mokymo planas) parengtos visos paraiškos viešiesiems pirkimams bei įvykdyti vidiniai ir išoriniai mokymai. Užtikrintas nepertraukiamas mokymų organizavimo procesas dėl vidinių ir išorinių mokymų. |
| 26.2. | Užtikrinti Fondo administravimo įstaigų personalo valdymo srities teisės aktų aktualumą | Patvirtinti tvarkos aprašai / taisyklės | Personalo valdymo skyrius | 2016-12-15 | Įvykdymas nukeltas į 2017 m. - Papildytos Fondo valdybos vidaus tvarkos taisyklės nuostatomis dėl pranešimų apie incidentus darbe, jų registracijos, tyrimo eigos ir rezultatų įforminimo, incidentų analizės ir prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolės tvarkos (2016-07-15 įsakymas Nr. V-349). - Parengti Fondo administravimo įstaigų veiklos sričių tipiniai informacinės sistemos naudotojų prieigų aprašai (2016-04-20 aprašai patalpinti intranete). Tvarkos aprašai/taisyklės, kurių parengimas nukeltas į 2017 m.: - Vieningo tvarkos aprašo, reglamentuojančio įėjimo/išėjimo į Fondo valdybos patalpas bei elektroninių leidimų išdavimo tvarką, parengimas. - Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priedų, priemokų ir kitų išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo atnaujinimas. - Darbuotojų darbo laiko sąnaudų skaičiavimo tvarkos aprašo parengimas. - Fondo valdybos informacinių sistemų vaidmenų, kurie priskiriami visiems jos naudotojams, sąrašo parengimas. |
| 26.3. | Organizuoti suplanuotus renginius darbuotojams | Įvykę renginiai | Personalo valdymo skyrius | 2016-12-25 | Įvykdyta. Organizuotos 3 paskaitos Fondo valdybos darbuotojams sveikatinimo klausimais: ,,Mankšta darbo vietoje" (42 dalyviai), ,,Asmenybės charakterių tipų identifikavimas" (44 dalyviai), ,,Depresijos požymiai ir jų įveika" (27 dalyviai) bei Nedelsk projekto renginys, kurio metu dėl krūties vėžio buvo patikrinta virš 100 moterų iš Fondo valdybos, Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos ir Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus. 2016-03-17 organizuotas Fondo administravimo įstaigų darbuotojų žinių konkursas, 2016-03-23 – darbuotojų profesinės šventės renginys, 2016-06-10 – vasaros renginys darbuotojams, 2016-12-26 – kalėdinis renginys darbuotojams. |
| Kitos prioritetinės priemonės |  |  |  |  |  |
| 27. | Įvertinus Fondo valdybos administracijos struktūros ir funkcijų pokyčius, į praktikoje iškilusias spręstinas problemas, susijusias su žodinėmis viešųjų pirkimo sutartimis, elektroninės formos sutarčių sudarymu, parengti atitinkamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutarčių sudarymo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VE-153 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutarčių sudarymo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą | Parengtas ir vizuoti pateiktas teisės akto projektas | Teisės skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius | 2016-05-01 | Įvykdyta. 2016-05-24 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-236 patvirtintas tvarkos aprašas. |
| 28. | Parengti sutartį su Centrine hipotekos įstaiga dėl duomenų gavimo iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro | Parengta ir vizuoti pateikta sutartis | Teisės skyrius | 2016-07-30 | Įvykdyta. Parengta sutartis ir 2016-07-08 raštu Nr. (14.59E) I-4120 „Dėl duomenų teikimo iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro sutarties“ išsiųsta Registrų centrui. |
| 29. | Atsižvelgiant į Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių naują redakciją, patvirtintą Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913, Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 914, į Fondo valdybos informacinės sistemos pokyčius ir klientų aptarnavimo tobulinimo poreikius, parengti atitinkamą Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-555, pakeitimo projektą | Parengtas ir vizuoti pateiktas teisės akto projektas | Teisės skyrius, Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2016-05-01 | Įvykdyta. 2016-07-07 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-330 patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės. |
| 30. | Įdiegti Saugumo informacijos ir įvykių valdymo sistemą | Įdiegta sistema | Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrius | 2016-05-01 | Įvykdyta. Įdiegta Saugumo informacijos ir įvykių valdymo sistema. |
| 31. | Įrengti virtualias kompiuterizuotas darbo vietas | Įrengta 800 darbo vietų | Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrius | 2016-12-01 | Įvykdymas nukeltas į 2017 m. Įrengta 100 virtualių darbo vietų. |
| 32. | Papildyti Fondo administravimo įstaigų LAN, sudarant galimybę visus spausdintuvus jungti į tinklą | Įdiegti tinklo pakeitimai ne mažiau kaip 3 teritoriniuose skyriuose (Klaipėdos, Utenos ir Alytaus) | Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrius | 2016-12-01 | Įvykdyta. Įdiegti tinklo pakeitimai šiuose teritoriniuose skyriuose: Klaipėdos, Utenos ir Alytaus. |
| 33. | Įdiegti vieningą dokumentacijos planą | Dokumentų valdymo sistema centralizuotai valdomas Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus ir personalo sričių dokumentacijos planas | Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrius | 2016-09-01 | Įvykdyta. 2016-07-31 įdiegta programinė įranga, 2016-09-21 teritorinių skyrių atsakingi asmenys apie tai informuoti el. paštu. |
| 34. | Užbaigti elektroninių dokumentų elektronines bylas ir perkelti jas saugojimui į užbaigtų bylų elektroninę saugyklą pagal patvirtintą tvarką | Visos Fondo administravimo įstaigos užbaigę ir perkėlę bent po vieną elektroninę bylą | Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrius | 2016-12-01 | Įvykdymas nukeltas į 2017 m. Nesukurtos būtinos programinės priemonės Dokumentų valdymo sistemoje. Šių programinių priemonių sukūrimas numatomas Dokumentų valdymo sistemos modernizavimo galimybių studijoje. |
| 35. | Dokumentų siuntimui ir gavimui naudoti E.Pristatymo informacinę sistemą | Vidutiniškai per mėnesį ne mažiau kaip 3000 dokumentų siunčiama per E. Pristatymo sistemą | Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Vidutiniškai per mėnesį naudojant E. Pristatymo sistemą išsiunčiama apie 4600 dokumentų. |
| 36. | Optimizuoti IT paslaugų valdymo sistemas | Optimizuoti IT paslaugų valdymo sistemos procesai, pakeistos tvarkos | Informacinės sistemos plėtros skyrius | 2016-10-01 | Įvykdyta. 2016-08-16 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-395 „Dėl Paslaugų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo ir paslaugų tarnybos vadovo paskyrimo“ patvirtintas Paslaugų tarnybos darbo reglamentas; 2016-08-16 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-396 „Dėl Užklausų ir incidentų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir proceso valdytojo paskyrimo“ patvirtintas Užklausų ir incidentų valdymo tvarkos aprašas; 2016-08-16 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-394 „Dėl Informacinių technologijų keitimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir proceso valdytojo paskyrimo“ patvirtintas Informacinių technologijų keitimų valdymo tvarkos aprašas; 2016-08-16 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-397 „Dėl Paslaugų lygio valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir proceso valdytojo paskyrimo“ patvirtintas Paslaugų lygio valdymo tvarkos aprašas. |
| 37. | Pritaikyti kokybės užtikrinimo aplinkas veiklos poreikiams | Sukurtos aplinkos ir pakeista programinės įrangos keitimų tvarka | Informacinės sistemos plėtros skyrius | 2016-10-01 | Įvykdyta. Pakeista Informacinės sistemos keitimų tvarka. 2016-08-16 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-394 „Dėl Informacinių technologijų keitimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir proceso valdytojo paskyrimo“ patvirtintas Informacinių technologijų keitimų valdymo tvarkos aprašas. Sukurtos Dokumentų valdymo sistemos , Finansų valdymo sistemos , Draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo įmokų apskaitos taikomosios sistemos, Socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo taikomosios sistemos kokybės užtikrinimo aplinkos. |
| 38. | Optimizuoti centralizuotai vykdomus viešuosius pirkimus | Parengtas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų centralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų tvarkos aprašas | Viešųjų pirkimų skyrius | 2016-09-01 | Įvykdyta. Svarstant centralizuotai vykdomų pirkimų optimizavimo galimybes, nutarta esamus teisės aktus papildyti naujomis nuostatomis, o ne kurti naują teisės aktą. Vykdant šią priemonę, 2016-08-30 patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus įsakymas Nr. V-434 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015-03-26 įsakymo Nr. V-163 "Dėl prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nustatyta centralizuotų pirkimų vykdymo tvarka. 2016-10-05 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-509 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų centralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų sąrašo patvirtinimo" patvirtintas iš esmės pakeistas centralizuotai vykdomų pirkimų sąrašas. |
| 39. | Didinti elektroninėmis priemonėmis atliekamus prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus | Faktinė pirkimų vertė ne mažesnė kaip 90 proc. nuo bendros pirkimų vertės | Viešųjų pirkimų skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. 2016 m vykdytų elektroninių pirkimų faktinė vertė sudaro 96,86 proc. nuo bendros pirkimų vertės. |
| 40. | Mažinti Fondo administravimo įstaigose perteklinių (laisvų) patalpų plotus | Vienam darbuotojui tenkanti bendra kabinetų ploto dalis neviršija 12 kv. metrų | Ūkio valdymo skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Vienam darbuotojui tenkanti bendra kabinetų ploto dalis - 11,8 kv. metrų. |
| 41. | Mažinti Fondo administravimo įstaigų pastatų (patalpų) bei inžinerinių tinklų priežiūros ir eksploatacijos išlaidas | Išlaidos neviršija daugiau kaip 5,1 proc. nuo Fondo administravimo įstaigų veiklos bendrų sąnaudų | Ūkio valdymo skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. Fondo administravimo įstaigų pastatų (patalpų) bei inžinerinių tinklų priežiūros ir eksploatacijos išlaidos – 4,62 proc. |
| 42. | Parengti Socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų ir palūkanų permokų įskaitymo, susidarius valstybinio socialinio draudimo ar kitų išmokų permokai dėl draudėjo kaltės, taisykles | Parengtas ir vizuoti pateiktas teisės akto projektas | Teisės skyrius, Fondo finansų apskaitos skyrius, Įmokų administravimo skyrius, Pensijų skyrius, Pašalpų ir nedarbingumo skyrius, Informacinės sistemos plėtros skyrius | 2016-12-15 | Įvykdymas nukeltas į 2017 m. Yra parengtas projektas, suderintas su Fondo finansų ir apskaitos skyriaus atstovu. Derinimo procesas su visais derinimo dalyviais dar nėra užbaigtas – visi suinteresuoti derintojai buvo užimti „socialinio modelio“ įgyvendinimo klausimais. Šis klausimas nėra tiesiogiai susijęs su „socialiniu modeliu“. Yra pateiktas 2014-05-02 Fondo valdybos metodinis raštas Nr.(1.11E) I-4047) tuo klausimu. |
| 43. | Siekiant veiklos efektyvumo ir skaidrumo, išanalizuoti kreditorinio reikalavimo, atsiradusio dėl žalos Fondui padarymo, atsisakymo, kai žalos išieškojimo išlaidos viršija žalos dydį ar dėl kitų objektyvių priežasčių žalą išieškoti yra ekonomiškai netikslinga, proceso standartizacijos teisines ir organizacines prielaidas, įvertinti galimą išankstinės standartizacijos naudą (privalumus) ir rizikas | Atlikta analizė ir pateiktos išvados bei pasiūlymai | Fondo valdybos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė | 2016-12-31 | Įvykdyta. 2017-01-30 Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-50 „Dėl mažareikšmių išmokų permokų nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas. |
| 44. | Apsvarstyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo papildymo poreikį dėl individualios įmonės/mažosios bendrijos, kurios savininkai/nariai atvykę į Lietuvą ne iš ES valstybės narės, tačiau faktiškai nevykdo veiklos, socialinio draudimo įmokų bazės neskaičiavimo kas mėnesį nuo minimalios mėnesinės algos, ir nustačius poreikį pildyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymą dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo papildymo | Atlikta poreikio analizė ir nustačius poreikį parengtas raštas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai su pasiūlymu dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo papildymo | Įmokų administravimo skyrius | 2016-12-31 | Įvykdymas nukeltas į 2017 m. Šiuo metu atliekama poreikio analizė. |
| 45. | Parengti Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ir nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo darbo procedūrų aprašymo pakeitimus | Parengtas ir pateiktas tvirtinti darbo procedūrų aprašymas | Įmokų administravimo skyrius | 2016-11-30 | Įvykdymas nukeltas į 2017 m. Planuojama vykdyti 2017 metais, nes Administracinių nusižengimų kodeksas įsigaliojo nuo 2017-01-01, atitinkami Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių pakeitimai priimti 2016-12-29. |
| 46. | Pateikti Finansų ministerijai pasiūlymą dėl Įmonių bankroto įstatymo papildymo, kad bankroto administratoriai kreditorių susirinkimus rengtų pagal bankrutuojančios įmonės registracijos vietą | Parengtas raštas Finansų ministerijai su pasiūlymu dėl Įmonių bankroto įstatymo papildymo | Įmokų administravimo skyrius | 2016-09-30 | Įvykdyta. 2016-09-20 Finansų ministerijai išsiųstas raštas Nr. (9.7E) I-5377 „Dėl bankroto įstatymo papildymo“. |
| 47. | Trumpinti darbuotojams pavestų funkcijų atlikimo laiką ir mažinti klaidų tikimybę rengiant sprendimus dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, sudarant galimybę automatiniu būdu į rengiamą sprendimą perkelti duomenis iš draudėjo pateikto elektroninio PT prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo. Parengti programinės įrangos užsakymą dėl sprendimų tikslinti apdraustųjų asmenų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre automatinio formavimo | Pateiktas programinės įrangos užsakymas | Registrų tvarkymo skyrius, Informacinės sistemos plėtros skyrius | 2016-12-31 | Įvykdyta. 2016-11-10 pateiktas informacinės sistemos keitimo užsakymas Nr. KTM-5230. |

__________________________________